Про експериментальне впровадження

проекту «Електронна атестація

педагогічних працівників»

Відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 зі змінами та доповненнями, наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 19 березня 2014 р. №154 «Про затвердження Концепції науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників», з метою впровадження у систему управління та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів сучасних інформаційних та педагогічних технологій, удосконалення управлінських  рішень у галузі освіти, модернізації системи підвищення кваліфікації  педагогів області, стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, поширення кращого педагогічного досвіду в регіоні

Н А К А З У Ю:

- Затвердити заходи щодо експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників» (далі – Проект), що додаються.

- Ректору комунального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Романенку М.І. забезпечити науково-методичний супровід та функціонування Проекту.

- Керівникам управлінь, відділів освіти, директорам загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування забезпечити впровадження Проекту з 01 вересня 2014 року.

- Заступнику директора департаменту – начальнику управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Кравченко Л.А. та начальнику управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середній В.Г до 01 травня 2015 року проаналізувати стан виконання цього наказу та підготувати матеріали для засідання колегії  департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

- Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на   заступника директора департаменту - начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Кравченко Л.А. та начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г., контроль залишаю за собою.

Директор департаменту освіти

і науки облдержадміністрації							О.І.ДЕМЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації

від  16.06.2014 № 404/0/212-14

Заходи

щодо експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників»

| № п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вжити організаційних заходів щодо впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників». | Протягом 2014-2015н.р. | Кравченко.Л.А. Середня.В.Г. |
|  | Організувати зустрічі з учителями, які атестуються у 2014-2015 навчальному році. | червень 2014р. | Кравченко.Л.А. Середня.В.Г. |
|  | Провести обласну конференцію за участю начальників управлінь та відділів освіти, завідуючих методичних кабінетів та фахівців відповідальних за кадрові питання. | 20-21.08.2014 | Романенко М.І. |
|  | Розробити та надати інформаційно-методичні рекомендації щодо реалізації проекту. | до 27.08. 2014 | Романенко М.І. |
|  | Здійснити перевірку електронної бази даних «Курс-Школа» щодо наявності актуальних даних облікових карток вчителів. | до 27.08. 2014 | Керівники управлінь і відділів освіти |
|  | Розглянути питання впровадження Проекту на засіданнях педагогічних, методичних рад шкіл з метою інформування педагогів та залучення до проекту. | до 01.09.2014 | Керівники управлінь і відділів освіти |
|  | Забезпечити проведення навчальних тренінгів для методистів, директорів навчальних закладів та їх заступників на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. | вересень-жовтень 2014 | Романенко М.І. |
|  | Призначити відповідальних за проект у відділах освіти. | до 20.09.2014 | Керівники управлінь і відділів освіти |
|  | Сприяти організації навчання працівників, відповідальних за проведення атестації. | вересень-жовтень 2014 | Керівники управлінь і відділів освіти |
|  | Забезпечити проведення навчальних тренінгів для методистів та керівників та заступників навчальних закладів на базі регіональних центрів. | з 01.10.2014 | Романенко М.І. Керівники управлінь і відділів освіти |
|  | Забезпечити реєстрацію вчителів що атестуються на сайті at.isuo.org. | до 01.11.214 | Керівники управлінь, відділів освіти та ЗНЗ |
|  | Забезпечити проходження кваліметричної оцінки вчителів вищої категорії, зі званнями на сайті at.isuo.org. | з 01.11.2014 по 01.03.2015 | Керівники управлінь, відділів освіти та ЗНЗ |
|  | Сприяти створенню електронного портфоліо вчителів на сайті at.isuo.org. | з 01.11.2014 по 01.03.2015 | Керівники управлінь, відділів освіти та ЗНЗ |
|  | Підготувати звіти щодо результатів проведення атестації педагогічних працівників. | до 27.04.2015 | Керівники управлінь, відділів освіти та ЗНЗ |
|  | Узагальнити звіти та підготувати матеріали для засідання колегії департаменту освіти і науки щодо реалізації проекту. | до 01.05.2015 | Кравченко.Л.А. Середня.В.Г. |
|  | Провести обласний круглий стіл з питань результатів впровадження проекту. | травень 2015 | Кравченко.Л.А. Середня.В.Г. Романенко М.І. |
|  | Здійснювати постійний науково-методичний та технічний супровід. | 2014-2015н.р. | ТОВ «Нові знання» (за згодою), Романенко М.І. |

Заступник директора департаменту –

начальник управління науки,

вищої та професійно-технічної освіти 				КРАВЧЕНКО Л.А.